## PB
Trabajo presentado por: Mateo Lopez, Steven Gomez, Samuel Arrieta
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Alias | Historia de Usuario | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
US001 | Como cliente, quiero registrarme en el sistema, para poder hacer reservas. | Por hacer | 3 | Sprint 1 | Alta | N/A
US002 | Como cliente, quiero iniciar sesión, para acceder a mis reservas. | Por hacer | 2 | Sprint 1 | Alta | N/A
US003 | Como cliente, quiero hacer una reserva en línea para asegurar una mesa. | Por hacer | 3 | Sprint 1 | Alta | N/A
US004 | Como cliente, quiero consultar la disponibilidad de mesas para hacer mi reserva. | Por hacer | 3 | Sprint 1 | Alta | N/A
US005 | Como cliente, quiero modificar una reserva, para ajustar los detalles. | Por hacer | 2 | Sprint 2 | Media | LEER
US006 | Como cliente, quiero cancelar una reserva, para liberar la mesa si no asistiré. | Por hacer | 2 | Sprint 2 | Media | N/A
US007 | Como cliente, quiero recibir un recordatorio por correo, para no olvidar mi reserva. | Por hacer | 2 | Sprint 2 | Media | LEER
US008 | Como administrador, quiero gestionar usuarios para mantener actualizada la base de datos. | Por hacer | 3 | Sprint 2 | Alta | N/A
US009 | Como administrador, quiero ver todas las reservas desde un panel, para gestionar la ocupación. | Por hacer | 3 | Sprint 2 | Alta | N/A
US010 | Como administrador, quiero configurar el número de mesas por horario, para ajustar la capacidad. | Por hacer | 2 | Sprint 3 | Media | N/A
US011 | Como administrador, quiero acceder a estadísticas de reservas para saber cuáles son los horarios más ocupados. | Por hacer | 2 | Sprint 3 | Baja | N/A
US012 | Como mesero, quiero ver las reservas del día, para preparar las mesas asignadas. | Por hacer | 2 | Sprint 3 | Media | N/A
US013 | Como mesero, quiero liberar una mesa una vez se desocupe, para que quede disponible en el sistema. | Por hacer | 2 | Sprint 4 | Media | N/A
US014 | Como administrador, quiero asignar mesas a meseros por turnos, para mejorar la organización del servicio. | Por hacer | 3 | Sprint 4 | Alta | N/A
Note on G8: Mateo Lopez ⛔ La edición de reservas solo estará permitida hasta 12 horas antes de la hora reservada. Después de ese tiempo, el sistema bloqueará la modificación para evitar pérdidas operativas y permitir que la mesa sea reasignada oportunamente a otros clientes.
Note on G10: Mateo Lopez: El cliente podrá activar o desactivar la opción de recordatorio mediante un checkbox al momento de crear la reserva. Si está activo, se enviará un correo automático con antelación; si está desactivado, no se enviará ninguna notificación.

## Instructivo
Columna | Instrucciones
Alias | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.